ОТЧЕТ о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

**муниципального бюджетного образовательного учреждения**

**«Большегаловская НОШ»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием ФИО, должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| **1«Доступность услуг для инвалидов»** |
| 3 | Отсутствует:1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
4. Специальные кресла-коляски
5. Специальные оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
6. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
7. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
8. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
9. Альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению
 |  2.Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с иными категориями получателей услуг | При наличии финансирования, в срок 31 декабря 2023 года | Канева Екатерина Сергеевна директор МБОУ «Большегаловская НОШ» | Нет надобности ИмеетсяНет надобностиНет надобностиДублирование зрительной информации имеется (частично)Нет надобностиимеется |    С 1 сентября 2024 г. . |